## 表紙
全建統一様式
施工体制台帳・再下請負通知書
※１） | この施工体制台帳、再下請負通知書は全建統一様式を基に再編集した
ものです。
２） | 施工体制台帳作成建設工事に該当しない場合は「施工体制台帳・再下請
負通知書」を記載する必要はありません。
株式会社 森長工務店

## 1施工体制台帳の作成について
施工体制台帳の作成について
建設工事は、ゼネコンから専門工事業まで、下請、孫請などによる分業体制の下で適
性かつ効率的な施工を確保するために、元請会社が工事現場ごとに下請、孫請などその
工事に関わるすべての会社の状況、その技術者の設置などの施工体制を的確に把握して
いることが前提です。
平成６年の法改正で、施工体制台帳の整備が建設業法上の義務とされました。
なお、施工体制台帳の整備は、公共工事・民間工事を問わず実施しなければならない
ことになっています。
1．施工体制台帳
建設業者が、発注者から直接請け負う元請となって、公共工事においては下請契約を
締結するすべての工事、民間工事においては下請契約総額が4000万円（建築一式工事の
場合は6000万円）以上を下請けに出すときには下請、孫請等その工事に関わる全ての会
社名、それぞれの工事内容、工期などを書いた施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに
備え置かなければなりません。
下請けに対しては、工事を孫請会社に再下請けした時は、再下請負通知書で「再下請
負通知をしなければならない」旨を通知し、かつ工事現場の見やすいところに、元請で
ある建設業者の名称と再下請負通知書の提出先を掲示しなければなりません。
2. 再下請負通知書
施工体制台帳が作成される工事を受けた下請会社が、さらにその工事を孫請会社に再
下請けしたときには、その再下請の工事の内容、工期などをもともとの受注者である建
設業者に通知しなければなりません。
孫請会社に対しては、元請である建設業者の名称、再下請負通知をしなければならな
い旨及再下請負通知書の提出先を通知しなければなりません。
元請である建設業者は、再下請負通知書がきちんと提出されるよう下請けや孫請けを
指導することが必要です。
3. 施工体系図
建設業者は、施工体制台帳や下請会社からの再下請負通知書をもとに、各下請の施工
の分担関係を表示した施工体系図を作り、工事現場の見やすい場所に掲示しておかなけ
ればなりません。

## 2作成の流れ
施工体制台帳等の作成の流れ
| 発 注 者 |  |  | 建設業者（元請） |  |  |  | 建設業を営む者（一次下請） |  |  | 建設業を営む者（二次下請） |  |  | 建設業を営む者（三次下請）
国
| 地方公共団体 |  | 請負契約 |  | Ａ社
| 民間 |  |  |  | ［受注者］
[5 empty] | [注文者] |  | 下請負契約 |  | Ｂ社
［受注者］
施工体制台帳
作成工事通知
[9 empty] | [注文者] | 下請負契約 |  | C社
|  |  |  | 施工体制台帳作成工事 | [7 empty] | ［受注者］
|  |  |  | である旨の掲示 | [5 empty] | 施工体制台帳
作成工事通知
|  | < |  | < | [7 empty] | [注文者] | 下請負契約 |  | D社
|  | 施 |  | 施 |  | 施 | [8 empty] | ［受注者］
|  | 工 |  | 工 | 施施 | 工 |  | 下請負業者編成表作成 |  |  |  |  | 施工体制台帳
|  | 体 |  | 体 | 工工 | 体 |  | 下請負業者編成表提出 |  |  |  |  | 作成工事通知
|  | 制 |  | 制 | 体体 | 制
|  | 台 |  | 台 | 系系 | 台 |  | 再下請負通知書の作成
|  | 帳 |  | 帳 | 図図 | 帳 |  | 再下請負通知書の提出
|  | の |  | の | のの | の |  |  |  |  | 再下請負通知書の作成 |  |  | 再下請負通知書の作成
|  | 閲 |  | 閲 | 掲作 | 作 |  | Ｂ社を経由して提出 |  |  | 再下請負通知書の提出（二次三次分) |  |  | 再下請負通知書の提出
|  | 覧 |  | 覧 | 示成 | 成
|  | 請 |  | >
求
>
（注）１．Ａ社（元請）が当該工事の作成特定建設業者に該当する旨等について下請負人に通知し、通知書と共にＡ社（元請）の指定用紙を渡す。
２．通知書には、下請負人が再下請負を行なわせた時は、「再下請負通知」を行わなければならない旨及び関係書類の提出場所を明記しな
ければならない。
３．添付書類として、Ａ社（元請）は発注者との請負契約の写し及びＢ社との下請契約の写し、Ｂ社はＣ社との下請契約の写し、Ｃ社はＤ
社との下請け契約の写しをそれぞれの提出書類に添付する。（公共工事以外の場合は金額欄は抹消して良い）

## ファイル確認
施工体制台帳チェックシート(協力業者の皆様へ）
チェックシートの趣旨
このチェックシートは今まで提出された所謂「施工体制台帳」において不備が目立つ項目を纏めた
ものです。項目に挙げられていないものも含め正しく記載されていることを確認の上、期限までに
書類を提出するようお願いいたします。
[7 empty] | （会社名） | （氏名）
提出期限 |  |  | 年 | 月 | 日 | 確認者 |  |  | ㊞
施工体制台帳・再下請け通知書
提出書類一覧表（ 施工体制台帳・再下請負通知書）
提出書類一覧表に基付き必要な書類が一覧表の順序どおりファイリングされている。
受付年月日が記入されている。
施-2 | 施工体制台帳・再下請負通知書
施-3 |  | 注文者(直近上位者)との契約年月日が記入されている。
下請負契約･再下請負契約の契約書類の写しが添付されている。
下請負契約･再下請負契約の工期及び契約日が記入されている。
直近上位の業者名が記載され押印がなされている。
建設業の許可の更新年月日が５年を過ぎていない。
主任技術者が配置されている。
主任技術者の資格内容が適切である。
主任技術者の専任、非専任が適切である。（公共性の有る工事で。請負契約金額が2,500万円
以上、建築一式工事にあっては5,000円万以上)
健康保険等の加入状況が確認できる。
作業員名簿(社会保険関係確認用)が記載されている。
施-4 | 下請業者編成表
後日、差し替えられた労働者名簿も含め、請負形態が明確に記載されている。
編成表が２枚以上となった場合においても、１枚目と同様に
請負形態がわかる様順序通り記載されている。

## 3提出書類一覧表
提出書類一覧表
施工体制台帳・再下請負通知書
| 番号 | 社印 | 提 出 書 類 の 名 称 | 適用法令 | 提出時期 | 受付年月日 | 元請確認 | 下請側 提出時確認
| 施-１ | － | ・施工体制台帳作成建設工事の通知 | ・建設業法 第24条の7 | (元請記載) | ・ ・ | －
| 施-2 | 要 | ・施工体制台帳 | ・建設業法規 第14条 | (元請記載) | ・ ・ | －
|  |  | ・一次下請負人に関する事項 |  | 着工時 | ・ ・
| 施-3 | 要 | ・建設業法・雇用改善法等に基づく届出書 (変更届) (再下請負通知書様式)(１次～２次) | ・建設業法 第24条の7 | 着工時 | ・ ・
|  |  | ・作業員名簿(社会保険関係確認用) |  |  | ・ ・
| 施-3 を使用 |  | ・建設業法・雇用改善法等に基づく届出書 (変更届) (再下請負通知書様式)(２次～３次) | ・建設業法 第24条の7 | 着工時 | ・ ・
|  |  | ・作業員名簿(社会保険関係確認用) |  |  | ・ ・
| 施-4 | － | ・下請負業者編成表 |  | 着工時 | ・ ・
| 施-5 |  | ・工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 | ・建設業法 第24条の7 | 元請作成

## 5施工体制台帳
（施－2） | [8 empty] | 平成 年 月 日
施 工 体 制 台 帳 | [11 empty] | 《一次下請負人に関する事項》
【会 社 名】 |  | 株式会社 森長工務店
【事業所名】 | [11 empty] | 会社名 | [6 empty] | 代表者名
|  | 許 可 業 種 |  |  | 許 可 番 号 |  |  |  |  | 許可（更新）年月日
建設業の |  | 土，建，大，左，と， |  |  | 知事 特定 | 28第 1961号 |  |  |  | 平成28年 9月23日
許 可 |  | 石，屋，タ，鋼，筋， | [9 empty] | 住 所
|  | 舗，板，ガ，塗，防， | [9 empty] | 電話番号
内，絶，具，解，工事業
工事名称 及び 工事内容
工事名称 及び 工事内容
発注者 及び 住所 | [11 empty] | 工 期 |  | 自 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日
至 年 月 日
工期 |  | 自 年 月 日 |  |  |  | 契約日 |  | 平成 年 月 日
|  | 至 年 月 日 | [11 empty] | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許可番号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
[14 empty] | 工事業 |  |  |  | 大臣 |  | 特定 | 第 号 |  |  | 年 月 日
契 約 営業所 |  | 区分 | 名称 |  |  |  |  | 住所
|  | 元請契約 | 株式会社 森長工務店 本社 |  |  |  |  | 大阪市旭区中宮1-1-11 |  |  |  | 建設業の | [5 empty] | 知事 |  | 一般
|  | 下請契約 | 株式会社 森長工務店 本社 |  |  |  |  | 大阪市旭区中宮1-1-11 |  |  |  | 許 可 |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 |  | 特定 | 第 号 |  |  | 年 月 日
[18 empty] | 知事 |  | 一般
健康保険等の加入状況 |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
|  |  | 加入 未加入 |  |  |  | 加入 未加入 |  |  | 加入 未加入 |  | 健康保険等の加入状況 |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 適用除外 |  |  |  | 適用除外 |  |  | 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 |  |  |  | 加入 未加入 |  |  |  | 加入 未加入
|  | 事務所整理記号等 | 区 分 | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  | 雇用保険 |  |  |  |  | 適用除外 |  |  |  | 適用除外 |  |  |  | 適用除外
|  |  | 元請契約 |  |  |  | 134-50037 |  | 阪基1187 |  | 870-2702-044253-2 |  |  | 事業所整理記号等 |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  | 雇用保険
|  |  | 下請契約 |  |  |  | 134-50037 |  | 阪基1187 |  | 870-2702-044253-2
発注者の | [5 empty] | 権限及び |  | 工事請負契約書記載のとおり |  |  |  | 現場代理人 | [7 empty] | 安全衛生責任者名
監督員名 | [5 empty] | 意見申出方法 |  | 意見申出方法＝書面による
[13 empty] | 権限及び意見申出方法 |  | 下請負基本契約書記載のとおり |  |  |  |  | 安全衛生推進者名
監督員名 | [5 empty] | 権限及び |  | 下請負基本契約書記載のとおり
[6 empty] | 意見申出方法 |  | 意見申出方法＝書面による | [6 empty] | 意見申出方法＝書面による
現 場 | [5 empty] | 権限及び |  | 工事請負契約書記載のとおり |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
代理人名 | [5 empty] | 意見申出方法 |  | 意見申出方法＝書面による | [6 empty] | 非専任
監理技術者名 | [5 empty] | 資格内容 | [6 empty] | 資格内容 | [6 empty] | 専門技術者名
主任技術者名
専 門 | [5 empty] | 専 門 | [14 empty] | 資格内容
技術者名 | [5 empty] | 技術者名
| 資格内容 | [5 empty] | 資格内容 | [13 empty] | 担当工事内容
| 担 当 | [5 empty] | 担 当
| 工事内容 | [5 empty] | 工事内容 |  |  |  |  | 外国人建設就労者の 従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 | 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  |  | 有 | 無
1.出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在留資格を 決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する 予定がない場合は「無」を○出囲む。 2.同法別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定されたものであって、国土交通大臣が定めるもの（以下 「外国人建設就労者」という。）が、建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」 を○で囲む。
外国人建設就労者の 従事の状況（有無） |  |  | 有 |  | 無 | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  |  | 有 | 無
| 〔施 工 体 制 台 帳 記 入 要 領〕 | [11 empty] | 〔主任技術者、専門技術者の記入要領〕
| 1.この様式は元請が作成し、一次下請業者を通じて報告される再下請通知書を添付することに | [11 empty] | 1．主任技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付すこと。
| より、一次下請業者別の施工体制台帳として利用する。 | [11 empty] | 2.専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工
| 2.上記の記載事項が発注者との請負契約や下請負契約書に記載ある場合は、その写しを添付する | [11 empty] | するために必要な主任技術者を記載する。（一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者と
| ことにより記載を省略することができる。 | [11 empty] | しての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。）
| 3.監理技術者の配属状況について「専任・非専任」のいずれかに○印をつけること。 | [11 empty] | 複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は、適宜欄を設けて全員を記載
| 4.専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工 | [11 empty] | する。
| するために必要な主任技術者を記載する。 | [11 empty] | 3.主任技術者の資格内容（該当するものを選んで記入する）
| （監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。） | [11 empty] | ①経験年数による場合
| 5.主任技術者、監理技術者及び専門技術者についても次のものを添付すること。 | [11 empty] | 1） 大学卒〔指定学科〕 3年以上の実務経験（短大・高専卒業者を含む）
| ①資格を証するものの写し ②自社従業員である証明書類の写し（従業員証、健康保険証など） | [11 empty] | 2） 高校卒〔指定学科〕 5年以上の実務経験
3） その他 10年以上の実務経験
| 【元請業者の健康保険等の加入状況について】 | [11 empty] | ②資格等による場合
[13 empty] | 1） 建設業法「技術検定」 | [8 empty] | 2） 建築士法「建築士試験」
| 1.保険加入の有無 | [11 empty] | 3） 技術士法「技術士試験」 | [8 empty] | 4） 電気工事士法「電気工事士試験」
| 各保険の適用を受ける営業所について届出を行なっている場合には「加入」、行なっていない | [11 empty] | 5） 電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
| 場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行なっていない場合を含む）は | [11 empty] | 6） 消防法「消防設備士試験」 | [8 empty] | 7） 職業能力開発促進法「技能検定」
「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む。
| 2.営業所の名称 | [11 empty] | 【一次下請業者のの健康保険等の加入状況について】
請負契約に係る営業所の名称について記載。
| 3.健康保険 | [11 empty] | 1.保険加入の有無
| 事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認 | [11 empty] | 各保険の適用を受ける事業所について届出を行なっている場合には「加入」、行なっていない
| に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。 | [11 empty] | 場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行なっていない場合を含む）は
| 4.厚生年金保険 | [11 empty] | 「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む。
| 事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理 | [11 empty] | 2.営業所の名称
| 番号及び事業所番号を記載。 | [11 empty] | 請負契約に係る営業所の名称について記載。
| 5.雇用保険 | [11 empty] | 3.健康保険
| 労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を | [11 empty] | 事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に
| 記載。 | [11 empty] | 係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。
4.厚生年金保険
| ※ 2～5については元請契約にかかる営業所で下請契約を行なう場合は下請契約の欄に「同上」 | [11 empty] | 事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理
| と記載。 | [11 empty] | 番号及び事業所番号を記載。
5.雇用保険
労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を
記載。
※ 2～5については、請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請負契約を行なう場合は欄を追加。
Note on C6: 支店,営業所毎に許可品目が異なります。 末尾ファイルの一覧表を確認すること。

## 4施工体制台帳作成建設工事の通知
（施－1）
施工体制台帳作成建設工事通知 |  | 〔元請負業者が記入〕
平成 年 月 日
下 請 負 業 者 の 皆 さ ん へ
【元請負業者】
|  |  | 会 社 名 | 株式会社 森長工務店
事業所名
施工体制台帳作成建設工事の通知
当工事は、建設業法（昭和24年法律第100号）第24条の7に基づく施工体制台帳の作成を要する建設工
事です。
この建設工事に従事する下請負業者の方は、一次、二次等の層次を問わず、その請け負った建設工事
を他の建設業を営む者（建設業の許可を受けていない者を含みます。）に請け負わせたときは、速やか
に次の手続きを実施してください。
なお、一度提出いただいた事項や書類に変更が生じたときも、遅滞なく、変更の年月日を付記して再
提出しなければなりません。
①再下請負通知書の提出
建設業法第24条の7第2項の規定により、遅滞なく、建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第
14条の４に規定する再下請負通知書により、自社の建設業登録や主任技術者等の選任状況及び再下請負
契約がある場合はその状況を、直近上位の注文者を通じて元請負業者に報告されるようお願いします。
一次下請負業者の方は、後次の下請負業者から提出される再下請負通知をとりまとめ、下請負業者編
成表とともに提出してください。
②再下請負業者に対する通知
他に下請負を行わせる場合は、この書面を複写し交付して、「もしさらに他の者に工事を請け負わせ
たときは、『再下請負通知書』を提出するとともに、関係する後次の下請負業者に対してこの書面の写
しの交付が必要である」旨を伝えなければなりません。
なお、当工事の概要は次の通りですが、不明の点は下記の担当者に照会ください。
元 請 名 | 株式会社 森長工務店
発注者名
工 事 名
監督員名 |  | 権 限
及 び
意見申出方法
提出先及び
担 当 者 |  | (担当者名)

## 6再下請通知書
（施－3）
[14 empty] | 平成 年 月 日 |  | 《下請負人に関する事項》（ 次請負）
建設業法・雇用改善法等に基づく届出書(変更届） | [15 empty] | 会社名 | [5 empty] | 代表者名
（再下請負通知書様式）
住 所 電話番号
直近上位の
注文者名 | [8 empty] | 【報告下請負業者】（ 次請負）
現場代理人名 | [10 empty] | 〒
(所長名) | [8 empty] | 住 所 | [6 empty] | 工事名称 及 び 工事内容
ＴＥＬ
元請名称 | [11 empty] | ＦＡＸ
会 社 名
[9 empty] | 代表者名 | [6 empty] | 工 期 |  | 自 平成 年 月 日 |  |  |  | 契約日 |  |  | 平成 年 月 日
《自社に関する事項》 | [17 empty] | 至 平成 年 月 日
工事名称
及 び
工事内容 | [15 empty] | 建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許可番号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
工 期 |  | 自 平成 年 月 日 | [6 empty] | 注文者と |  |  | 平成 年 月 日
|  | 至 平成 年 月 日 | [6 empty] | の契約日 | [11 empty] | 工事業 | 大臣 | 特定 |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
|  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許可番号 | [7 empty] | 許可（更新）年月日 | [7 empty] | 知事 | 一般
建設業の |  |  |  |  | 工事業 | 大臣 特定 |  | 第 |  |  |  |  | 号 | 年 月 日 | [6 empty] | 工事業 | 大臣 | 特定 |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
[22 empty] | 知事 | 一般
[5 empty] | 工事業 | 大臣 特定 |  | 第 |  |  |  |  | 号 | 年 月 日
許 可
[6 empty] | 知事 一般 | [11 empty] | 保険加入の有無 |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[16 empty] | 健康保険等の |  |  |  | 加入 未加入 |  |  | 加入 未加入 |  |  |  |  | 加入 未加入
|  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険 | [5 empty] | 適用除外 |  |  | 適用除外 |  |  |  |  | 適用除外
健康保険等の |  |  |  | 加入 未加入 |  |  |  | 加入 未加入 | [5 empty] | 加入 未加入 |  | 加入状況 |  | 事業所 |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
|  |  |  | 適用除外 |  |  |  | 適用除外 | [5 empty] | 適用除外 |  |  |  | 整理記号等
加入状況 |  | 事業所 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
|  | 整理記号等 | [13 empty] | 現場代理人 | [7 empty] | 安全衛生責任者名
監 督 員 名 | [8 empty] | 安全衛生責任者名 | [7 empty] | 権 限 及 び 意見申出方法 | [6 empty] | 安全衛生推進者名
| 権限及び | [7 empty] | 安全衛生推進者名
| 意見申出方法 | [14 empty] | ※主任技術者 |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
現場代理人名 | [8 empty] | 雇用管理責任者名
| 権限及び | [7 empty] | ※専門技術者名 | [7 empty] | 資 格 内 容 | [6 empty] | ※専門技術者名
意見申出方法
※主任技術者名 |  |  | 専 任 | [6 empty] | 資 格 内 容 | [14 empty] | 資格内容
非専任
| 資 格 内 容 | [8 empty] | 担当工事内容 | [14 empty] | 担当工事内容
外国人建設就労者の 従事の状況（有無） |  |  | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の 従事の状況（有無） |  |  |  | 有 | 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  |  | 有 |  |  | 無
1.外国人技能実習生が当該工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。 2.外構人建設就労者が、建設工事に従事する場合は「有」、従事する場合がない場合は「無」を○で囲む。
(記入要領）
1 ．報告下請負業者は直近上位の注文者に提出すること。
2 ．再下請負契約がある場合は次の契約書類の写しを提出する。なお、再下請が複数ある場合は、このページをコピーして使用する。
①契約書、注文書・請書等 ②下請基本契約書
3 ．一次下請負業者は、二次下請負業者以下の業者から提出された書類とともに様式１－乙に準じ下請負業者編成表を作成の上、元請に届出ること。
4 ．この届出事項に変更があった場合は直ちに再提出すること。
※「主任技術者、専門技術者」及「主任技術者の資格内容」の記入要項は〔主任技術者、専門技術者の記入要領〕を参照してください。
※ 〔主任技術者、専門技術者の記入要領〕
〔健康保険等の加入状況について〕
1.保険加入の有無 | [15 empty] | 1. | 主任技術者の配置状況について〔専任･非専任〕の |  |  |  |  | 3.主任技術者の資格内容（該当するものを選んで記入する）
各保険の適用を受ける営業所について届出を行なっている場合には「加入」、行なっていない場合（適用を受ける事業所が複数あり、そのうち一部について | [16 empty] | いずれかに○印を付すこと。 |  |  |  |  | ①経験年数による場合
行なっていない場合を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」をまるで囲む。 | [15 empty] | 2. | 専門技術者には、土木･建築一式工事を施工する場 |  |  |  |  | 1) 大学卒〔指定学科〕3年以上の実務経験 (短大･高専卒業者を含む)
2.営業所の名称 | [16 empty] | 合等でその工事に含まれる専門工事を施工するため |  |  |  |  | 2) 高校卒〔指定学科〕 5年以上の実務経験
請負契約に係る営業所の名称について記載。 | [16 empty] | 必要な主任技術者を記載する。 （一式工事の主任 |  |  |  |  | 3） その他 10年以上の実務経験
3.健康保険 | [16 empty] | 技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有す |  |  |  |  | ②資格等による場合
事業所整理番号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理番号及び事業所番号を記載。 | [16 empty] | る場合は専門技術者を兼ねることができる。) |  |  |  |  | 1）建設業法「技術検定」
4.厚生年金保険 | [16 empty] | 複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者 |  |  |  |  | 2）建築士法「建築士試験」
事業所整理番号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理番号及び事業所番号を記載。 | [16 empty] | を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。 |  |  |  |  | 3) 技術士法｢技術士試験｣ 4) 電気工事士法｢電気工事士試験｣
5.雇用保険 | [21 empty] | 5) 電気事業法｢電気主任技術者国家試験等｣
労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。 | [21 empty] | 6) 消防法｢消防設備士試験 7)職業能力開発促進法｢技能検定｣
※2～5については、直近上位の注文者との請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請負業者との請負契約を行なう場合には欄を追加。 | [21 empty] | 7）職業能力開発促進法「技能検定」

## 5-1.6-1 名簿
元請確認欄
平成 年 月 日
作 業 員 名 簿 （社会保険関係確認用）
（ 平成 年 月 日 作成）
事業所の
名 称 |  |  | 一次 |  |  | （ 次）
所 長 名 |  |  | 会社名 |  |  | 会社名
|  |  | 代表者名 |  |  | 代表者名
番号 | ふりがな | 社 会 保 険
| 氏 名 | 健康保険 1 |  | 年金保険 2 |  |  | 雇用保険 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
《記載要領》
1.上段に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）、下段に健康保険被保険者証の
番号の下4けた（番号が4桁以下の場合は、当該番号）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である
等により、国民健康保険の適用除外である場合には、上段に「適用除外」と記載。
2.上段に年金保険の名称（厚生年金、国民年金等）を記載。各年金の受給者である場合は、上段に「受給者」と記載。
3.下段に被保険者番号の下4けたを記載。（日雇労働被保険者の場合には上段に「日雇保険」と記載。）事業主である
等により雇用保険の適用除外である場合は上段に「適用除外」と記載。

## 7下請負業者編成表
(施－4)
平成 年 月 日
下請負業者編成表
(一次下請負業者＝作成下請負業者）
[10 empty] | 工事 |  | 会 社 名
安全衛生責任者
主 任 技 術 者
専 門 技 術 者
担当工事内容
[10 empty] | 工期 |  |  | 平成 年 月 日 | [6 empty] | ～ |  | 平成 年 月 日
|  |  |  | (二次下請負業者) | [12 empty] | (二次下請負業者) | [11 empty] | (二次下請負業者)
工事 | 会 社 名 | [11 empty] | 工事 | 会 社 名 | [10 empty] | 工事 | 会 社 名
| 安全衛生責任者 | [12 empty] | 安全衛生責任者 | [11 empty] | 安全衛生責任者
| 主 任 技 術 者 | [12 empty] | 主 任 技 術 者 | [11 empty] | 主 任 技 術 者
| 専 門 技 術 者 | [12 empty] | 専 門 技 術 者 | [11 empty] | 専 門 技 術 者
|  | 担当工事内容 | [12 empty] | 担当工事内容 | [11 empty] | 担当工事内容
工期 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日～ | 年 | 月 |  | 日 |  | 工期 |  |  | 年 |  | 月 | 日～ |  | 年 |  | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 |  | 月 | 日～ | 年 | 月 | 日
|  |  |  | (三次下請負業者) | [12 empty] | (三次下請負業者) | [11 empty] | (三次下請負業者)
工事 | 会 社 名 | [11 empty] | 工事 | 会 社 名 | [10 empty] | 工事 | 会 社 名
| 安全衛生責任者 | [12 empty] | 安全衛生責任者 | [11 empty] | 安全衛生責任者
| 主 任 技 術 者 | [12 empty] | 主 任 技 術 者 | [11 empty] | 主 任 技 術 者
| 専 門 技 術 者 | [12 empty] | 専 門 技 術 者 | [11 empty] | 専 門 技 術 者
|  | 担当工事内容 | [12 empty] | 担当工事内容 | [11 empty] | 担当工事内容
工期 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日～ | 年 | 月 |  | 日 |  | 工期 |  |  | 年 |  | 月 | 日～ |  | 年 |  | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 |  | 月 | 日～ | 年 | 月 | 日
|  |  |  | (四次下請負業者) | [12 empty] | (四次下請負業者) | [11 empty] | (四次下請負業者)
工事 | 会 社 名 | [11 empty] | 工事 | 会 社 名 | [10 empty] | 工事 | 会 社 名
| 安全衛生責任者 | [12 empty] | 安全衛生責任者 | [11 empty] | 安全衛生責任者
| 主 任 技 術 者 | [12 empty] | 主 任 技 術 者 | [11 empty] | 主 任 技 術 者
| 専 門 技 術 者 | [12 empty] | 専 門 技 術 者 | [11 empty] | 専 門 技 術 者
|  | 担当工事内容 | [12 empty] | 担当工事内容 | [11 empty] | 担当工事内容
工期 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日～ | 年 | 月 |  | 日 |  | 工期 |  |  | 年 |  | 月 | 日～ |  | 年 |  | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 |  | 月 | 日～ | 年 | 月 | 日
| （記入要領） |  |  |  |  | 1 一次下請負業者は、二次下請負業者以下の業者から提出された「届出書」(株式1号－甲)に基づいて本表を作成
の上、元請に届出ること。
2 この下請負業者編成表でまとめきれない場合には、本様式をコピーするなどして適宣使用すること。

## 8施工体系図
施-５
施工体制台帳 様式例-3 | [22 empty] | 2007-09-19
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
発 注 者 名 |  |  | 工期 |  |  | 自 | 平成 年 月 日 | [13 empty] | 平成 年 月 日
工 事 名 称 | [5 empty] | 至 | 平成 年 月 日
|  |  | 次 | [5 empty] | 次 |  |  |  | 次 |  |  |  | 次
元請名 |  |  |  | 会 社 名 | [5 empty] | 会 社 名 |  |  |  | 会 社 名 |  |  |  |  | 会 社 名
現場代理人名 |  |  |  | 工 事 内 容 | [5 empty] | 工 事 内 容 |  |  |  | 工 事 内 容 |  |  |  |  | 工 事 内 容
監 督 員 名 |  |  |  | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
監理技術者名 主任技術者名 |  |  |  | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  |  | 専門技術者 | [5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
| 担当工事内容 |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容
専門技術者名 |  | 店社安全衛生管理者 | 工期 |  |  |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～ |  | 工期 |  |  |  | ～
担当工事内容
|  |  | 次 | [5 empty] | 次 |  |  |  | 次 |  |  |  |  | 次
|  |  |  | 会 社 名 | [5 empty] | 会 社 名 |  |  |  | 会 社 名 |  |  |  |  | 会 社 名
会 長 |  |  |  | 工 事 内 容 | [5 empty] | 工 事 内 容 |  |  |  | 工 事 内 容 |  |  |  |  | 工 事 内 容
|  |  |  | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
|  | 書 記 |  | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
|  |  |  | 専門技術者 | [5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
副 会 長 |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容
|  |  | 工期 |  |  |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～ |  | 工期 |  |  |  | ～
|  |  | 次 | [5 empty] | 次 |  |  |  | 次 |  |  |  |  | 次
|  |  |  | 会 社 名 | [5 empty] | 会 社 名 |  |  |  | 会 社 名 |  |  |  |  | 会 社 名
|  |  |  | 工 事 内 容 | [5 empty] | 工 事 内 容 |  |  |  | 工 事 内 容 |  |  |  |  | 工 事 内 容
|  |  |  | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
|  |  |  | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
|  |  |  | 専門技術者 | [5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
|  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容
|  |  | 工期 |  |  |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～ |  | 工期 |  |  |  | ～
|  |  | 次 | [5 empty] | 次 |  |  |  | 次 |  |  |  |  | 次
|  |  |  | 会 社 名 | [5 empty] | 会 社 名 |  |  |  | 会 社 名 |  |  |  |  | 会 社 名
|  |  |  | 工 事 内 容 | [5 empty] | 工 事 内 容 |  |  |  | 工 事 内 容 |  |  |  |  | 工 事 内 容
|  |  |  | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
|  |  |  | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
|  |  |  | 専門技術者 | [5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
[5 empty] | 担当工事 内容 |  |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容
|  |  | 工期 |  |  |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～ |  | 工期 |  |  |  | ～
|  |  | 次 | [5 empty] | 次 |  |  |  | 次 |  |  |  |  | 次
|  |  |  | 会 社 名 | [5 empty] | 会 社 名 |  |  |  | 会 社 名 |  |  |  |  | 会 社 名
|  |  |  | 工 事 内 容 | [5 empty] | 工 事 内 容 |  |  |  | 工 事 内 容 |  |  |  |  | 工 事 内 容
|  |  |  | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
|  |  |  | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
|  |  |  | 専門技術者 | [5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
|  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容
|  |  | 工期 |  |  |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～ |  | 工期 |  |  |  | ～